| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工项目部关键岗位人员配备标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程 类别 | 工程规模 | 总人数 | 岗位及人数 |  |  | 备 注 |  |
| 建 筑 工 程 、 装 修 工 程 | 建筑面积≤1万平方米 | 5 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人。 |  |  | 1、其它岗位职责可兼任。2、建筑面积小于2000平方米的工程，岗位人员总人数可减少至3人，即项目负责人1人、施工员1人、安全员1人，其它岗位职责可兼任。 |  |
|  | 1万平方米＜建筑面积≤ 5万平方米 | 11 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员2人、安全员2人、质量员1人、标准员1人、机械员1人、材料员1人、资料员1人。 |  |  |  |  |
|  | 建筑面积＞5万平方米 | 15 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人、标准员1人、机械员2人、材料员1人、资料员1人。 |  |  | 建筑面积在5万平方米以上时，每增加5万平方米，施工员、安全员、质量员应各增加1人。 |  |
| 土 木 工 程 、 线 路 管 道 、 设 备 安 装 工 程 | 工程合同价≤5000万元 | 5 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员1人、安全员1人、质量员1人。 |  |  | 1、其它岗位职责可以兼任。2、造价低于100万元的工程，岗位人员总人数可减少至3人，即项目负责人1人、施工员1人、安全员1人，其它岗位职责可兼任。 |  |
|  | 5000万＜工程合同价≤1亿元 | 11 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员2人、安全员2人、质量员1人、标准员1人、机械员1人、材料员1人、资料员1人。 |  |  | 城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。 |  |
|  | 工程合同价＞1亿元 | 15 | 项目负责人1人、项目技术负责人1人、施工员3人、安全员3人、质量员2人、标准员1人、机械员2人、材料员1人、资料员1人。 |  |  | 1、工程合同价在1亿元以上时，每增加5000万元，施工员、安全员、质量员各增加1人。2、城市桥梁、地下交通中的隧道工程、轻轨交通中的桥涵工程，应适当增加施工员、质量员、安全员人数。 |  |

注：1．此标准为关键岗位人员最低配备标准。

2．对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应适当增加施工员、质量员、安全员人数。

3．当施工员、安全员为2人及以上时，应按专业配备。

附件2：

现场监理部关键岗位人员配备标准

| 工程 类别 | 工程规模 | 施工准备阶段 | 施工阶段（人） |  |  | 竣工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基础阶段 | 主体阶段 | 安装、装修阶段 |  |
| 建 筑 工 程 、 装 修 工 程 | 建筑面积≤1万平方米 | 2人 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 |
|  |  | 总监1人、专监1人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 |
|  | 1万平方米＜建筑面积≤ 5万平方米 | 2人 | 3人 | 4人 | 4人 | 3人 |
|  |  | 总监1人、专监1人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 | 总监1人、专监1人、监理员2人 | 总监1人、专监1人、监理员2人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 |
|  | 5万平方米＜建筑面积≤ 10万平方米 | 3人 | 4人 | 6人 | 6人 | 3人 |
|  |  | 总监1人、专监3人、监理员1人 | 总监1人、专监2人、监理员1人 | 总监1人、专监2人、监理员3人 | 总监1人、专监2人、监理员3人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 |
|  | 建筑面积＞10万平方米 | 4人 | 7人 | 10人 | 11人 | 6人 |
|  |  | 总监1人，专监1人，监理员2人 | 总监1人，专监2人，监理员4人 | 总监1人，专监4人，监理员5人 | 总监1人，专监5人，监理员5人 | 总监1人，专监2人，监理员3人 |
| 土木工程、线路管道、设备安装工程 | 工程合同价≤5000万元 | 2人 | 3人 | 4人 | 4人 | 3人 |
|  |  | 总监1人、专监1人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 | 总监1人、专监1人、监理员2人 | 总监1人、专监1人、监理员2人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 |
|  | 5000万＜工程合同价≤1亿元 | 3人 | 4人 | 5人 | 5人 | 3人 |
|  |  | 总监1人、专监1人、监理员1人 | 总监1人、专监2人、监理员1人 | 总监1人、专监2人、监理员2人 | 总监1人、专监2人、 监理员2人 | 总监1人、专监1人、监理员1人 |
|  | 工程合同价＞1亿元 | 4人 | 6人 | 9人 | 10人 | 5人 |
|  |  | 总监1人，专监1人，监理员2人 | 总监1人，专监2人，监理员3人 | 总监1人，专监3人，监理员5人 | 总监1人，专监4人，监理员5人 | 总监1人，专监2人，监理员2人 |

注：1．此标准为关键岗位人员最低配备标准。

2．标准中总监指项目总监理工程师或总监代表，专监仅包括项目主导专业监理工程师，不包括非主导专业监理工程师。

3．建筑面积超过15万平方米，每增加5万平方米，各阶段专业监理工程师、监理员应各增加1人。

4．对于复杂的体育场所、综合性工程以及工期较紧、多班施工作业的工程，在以上配备标准基础上应适当增加主导专业监理工程师和监理员。